**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Семячковская средняя общеобразовательная школа**

**242225, РФ, Брянская обл., Трубчевский р-он, д.Семячки, ул.Садовая, 9, тел: 8(48352) 9-33-38,**

**e-mail: [semjchki--chkola@mail.ru](mailto:semjcki--chkola@mail.ru)**

**ИНН/КПП 3230006531/323001001 ОГРН 1023202936789**

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе**

**независимой оценки качества условий оказания услуг**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**

**Семячковской средней общеобразовательной школы**

(наименование организации)

на 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | | Сведения о ходе реализации мероприятия | | | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | | фактический срок реализации | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | |
| I. Открытость и доступность информации об организации | | | | | | | | |
| Привести количество материалов, размещенных на официальном сайте организации к количеству, установленному нормативными правовыми актами | Осуществить размещение на официальном сайте образовательного учреждения необходимые нормативно-правовые акты в соответствии с законодательством РФ. | В течение месяца | | Ефименко Т.И., заместитель директора по УВР  Коршунова И.М., ответственный за сайт | | Внесены недостающие сведения установленные нормативными правовыми актами. | | 1-е полугодие 2019 г. |
| Обеспечить своевременное внесение изменений в информацию сайта | В течение всего периода | | Коршунова И.М., ответственный за сайт | | 1-е полугодие 2019 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг | | | | | | | | |
| Дооборудовать помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Анализ имеющихся материально-технических и информационно-методических условий для обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС. Планирование развития материально-технических и информационно-методических условий для обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ. | В соответствии с планом мероприятий | Дедущенкова Г.А. директор | | Оснащение помещений комфортными местами для ожидания в коридоре.  Обеспечение доступности питьевой воды для посетителей.  Установка  кнопка вызова работника школы инвалидом.  Часть гардероба приспособлена для детей –инвалидов.  Замена ламп освещения в соответстии с нормами освещенности в учебных кабинетах. | | | 1-е полугодие 2019 г. |
| Анализ имеющихся и необходимых условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Планирование мер по улучшению условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | До 30.06.2019г. | Администрация ОО  и педагогический коллектив | |  |
| Ежегодная корректировка программы развития учреждения. | В соответствии с планом мероприятий | Дедущенкова Г.А. директор | | Соответствие запросам участников образовательных отношений | | |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | | | |
| Расширить перечень условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Выполнение плана мероприятий по программе «Доступная среда» | В  соответствии с планом мероприятий | Федосенко В.А., заведующий хозяйством | | Разработан план мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования | | До 30.06.2019г. | |
| Развитие инфраструктуры для обучающихся с ОВЗ в рамках реализации программы «Доступная среда» | В  соответствии с планом мероприятий | Федосенко В.А., заведующий хозяйством | | Разработан Паспорт доступности, перечень мер для обеспечения доступа инвалидов | | До 30.06.2019г. | |
| Обеспечение обучения лиц с ОВЗ и детей-инвалидов по адаптированным образовательным программам | В  соответствии с планом мероприятий | Ефименко Т.И., заместитель директора по УВР | | Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ | | До 30.06.2019г. | |
| Разработка методических рекомендаций по работе с обучающимися с ОВЗ | В  соответствии с планом мероприятий | Ефименко Т.И., заместитель директора по УВР | | Разработаны методические рекомендации по работе с обучающимися с ОВЗ | | До 30.06.2019г. | |
| Организация обучения с применением дистанционных технологий | В  соответствии с планом мероприятий | Ефименко Т.И., заместитель директора по УВР Коршунова И.М., ответственный за сайт | | Обеспечена возможность организации  обучения с применением дистанционных технологий | | До 30.06.2019г. | |
| Продолжать работу по совершенствованию безбарьерной образовательной среды | Регулярно | Администрация школы | | Обеспечение доступности образовательных и воспитательных услуг для детей с ОВЗ | | До 30.06.2019г. | |
| Разработать план мероприятий по внедрению образовательных программ в учреждении в рамках социального партнерства,  сотрудничество с учреждениями, осуществляющими социальную реабилитацию инвалидов в сетевой форме взаимодействия | В  соответствии с планом мероприятий | Администрация школы | | Сопровождение образовательного процесса обучающихся инвалидов в контакте с учреждениями и их специалистами, осуществляющими социальную реабилитацию инвалидов | | До 30.06.2019г. | |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации | | | | | | | | |
| Рекомендовано проведение лекций для работников, осуществляющих дистанционные формы взаимодействия, на тему «Этика в деятельности работника образования» | Проведение лекций для работников, осуществляющих дистанционные формы взаимодействия, на тему «Этика в деятельности работника образования». | 1-е полугодие 2019 г. | Администрация школы | | Проведение лекций для работников, осуществляющих дистанционные формы взаимодействияна темы:  1. Теоретико-методологические проблемы педагогической этики.  2. Педагогическая мораль и её проявление в деятельности педагога.  3.Прикладное значение профессиональной этики. | | 1-е полугодие 2019 г. | |
|  | Подготовка специалиста по медиации | В течение 2019 года | Директор школы | | Курсовая подготовка по медиации (1человек) | | До 31.12.2019 | |

