Приложение №3

к приказу департамента образования и науки Брянской области

от 30.09.2021г. № 1398

**Комплекс мер («дорожная карта»)  
 по проведению в 2021 году Всероссийского экологического диктанта  
в образовательных организациях Брянской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. **Информационное сопровождение Всероссийского экологического диктанта (далее – Экодиктант)** | | | | |
| 1.1 | Размещение баннера Экодиктанта на сайтах департамента образования и науки Брянской области, Брянского областного эколого-биологического центра, образовательных организаций – площадках его проведения. | Размещение баннера на сайтах и страницах в социальных сетях | До 1 ноября 2021 г. | Оргкомитет,  ответственные на площадках проведения Экодиктанта |
| 1.2 | Публикация информации об Экодиктанте в региональной сети СМИ, на официальных сайтах и страницах в социальных сетях организаций – членов оргкомитета и других партнерских организаций | Публикация информации | Постоянно до 14 ноября 2021 г. | Оргкомитет, муниципальные органы управления образованием |
| 1.3 | Размещение на информационных щитах социальной рекламы, посвященной Экодиктанту | Размещение тематической социальной рекламы | Постоянно до 14 ноября 2021 г. | Оргкомитет, муниципальые органы управления образованием |
| 1.4 | Организация пресс-конференций по проведению Экодиктанта. | Проведение пресс-конференции | Конец октября – начало ноября 2021 г. | Оргкомитет |
| 1.5 | Публикация серии интервью с представителями регионального комитета, экологами, а также волонтерами и участниками на региональных теле-и радиоканалах | Публикация интервью | Постоянно до 14 ноября 2021 г. | Оргкомитет,  Брянская учительская газета (по согласованию) |
| 1. **Форматы проведения Экодиктанта** | | | | |
| 2.1 | Выбор площадок для проведения Экодиктанта в онлайн-формате | Перечень площадок | До 1 ноября 2021 г. | Оргкомитет, муниципальные органы управления образованием |
| 2.2 | Определение ответственного за организацию Экодиктанта на каждой площадке | Назначение ответственного лица | До 1 ноября 2021 г. | Оргкомитет, муниципальные органы управления образованием |
| 2.3 | Регистрация площадок проведения на сайте Экодиктанта | Регистрация на сайте *экодиктант.рус* | До 1 ноября 2021 г. | Ответственные за площадки проведения |
| 1. **Подведение итогов Экодиктанта в Брянской области** | | | | |
| 3.1 | Подготовка отчета по итогам проведения Экодиктанта | Итоговые материалы | До 30 ноября 2021 г. | Оргкомитет |
| 3.2 | Размещение информации на сайтах департамента образования и науки Брянской области, Брянского областного эколого-биологического центра по итогам проведения Экодиктанта. | Пост-релиз | До 26 ноября 2021 г. | Оргкомитет |
| 3.3 | Направление краткого итогового отчёта в федеральный оргкомитет | Краткий отчет, фото-, видеоматериалы, публикации в СМИ | До 5 декабря 2021 г. | Оргкомитет |